## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省人体器官捐献管理中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 人体器官捐献项目专项资金
主管部门 |  | 云南省红十字会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人体器官捐献管理中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 240 |  | 140 |  | 139.9 | 10 | 99.93 | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | 240 |  | 140 |  | 139.9 |  | 99.93
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善人体器官捐献工作体系，规范人体器官捐献管理，保障我省人体器官捐献事业健康发展，依据《人体器官移植条例》（以下简称《条例》）、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25 号，以下简称《意见》）、中国红十字会总会、原卫生部《关于进一步推进人体器官捐献工作的意见》（中红字〔2012〕39号，以下简称《推进意见》）、《人体器官捐献协调员管理办法》（中器捐管字〔2013〕62号，以下简称《管理办法》）等相关法规政策，一是加大社会宣传力度，营造良好社会氛围；二是严格按照捐献流程和标准规范开展器官捐献工作；三是加强和规范协调员队伍管理；四是加强信息化建设，提高人体器官捐献工作科学化水平；五是积极探索建立人体器官捐献专项基金，规范开展人道救助工作；六是严格项目资金使用管理，不断加大经费投入。2022年人体器官捐献志愿者登记人数达13000人，捐献案例达73人；2023年人体器官捐献志愿者登记人数达14000人，捐献案例达78人；2024年人体器官捐献志愿者登记人数达15000人，捐献案例达83人。 | [5 empty] | 2022年人体器官捐献志愿者登记人数达34835人，捐献案例达38例
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 人体器官累计捐献例数 | >= | 73 | 例 | 38 | 10 | 6 | 受疫情管控及医院潜在案例数影响，器官捐献案例数未完成指标，将加大宣传、加强督导
产出指标 |  | 数量指标 | 开展培训次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 开展宣传活动次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 人体器官志愿入库捐献登记人数 | >= | 13000 | 人 | 34835 | 10 | 10 | 超额完成指标数
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人数 | >= | 70 |  | 70 | 5 | 5 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 进行捐献慰问、见证、救助、督导次数 | >= | 8 |  | 24 | 5 | 5 | 超额完成指标数
产出指标 |  | 数量指标 | 志愿服务活动次数 | >= | 1 |  | 1 | 5 | 5 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 每年救助捐献者家庭例数 | >= | 40 |  | 36 | 5 | 4 | 受疫情管控及医院潜在案例数影响，器官捐献案例数减少，救助捐献者家庭例数未完成年度指标，将加大宣传、加强督导
效益指标 |  | 社会效益指标 | 人体器官捐献公众认知率 | = | 有所提升 | % | 有所提升 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 捐献者家属服务满意度 | = | 95 |  | 95 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.99 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。