## 附件2.部门整体支出绩效目标完成情况表
附件2
红河州红十字会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表
部门名称 |  |  | 红河州红十字会 |  |  |  | 填报人 | 陈建 |  |  | 联系电话 |  | 13388733003
年度总体目标 |  |  | 一是提高救灾仓库物资的安全，增强面对突发应急灾害救援的能力，年内完成救灾救助物资出入库500万元；二是广泛开展应急救护培训。年内开展应急救护知识普级不低于20期1000人；三是开展人道救助。年内开展“博爱送万家”、“博爱助医”和博爱助学”等人道救助活动，预计救助贫困群体20,000人，投入救助款物100万元以上；四是开展“三献”工作，招募造血干细胞志愿者数量260人次，招募登记人体器官和遗体捐献志愿者数量2,500人，新增基层组织26家以上。五是通过开展人道资源动员工作，年内预计完成各项人道资源动员款物600万元；六是积极发挥民间外交作用，根据工作需要与省内外红十字会和越南接边地区地方红十字间开展交流合作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年执行情况 | 调整后绩效目标 | 绩效目标完成情况 |  |  | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成情况简述
[7 empty] | 全部完成 | 部分完成 | 未完成 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 物资出入库数量 | ≥500万元 | 2371.71万元 | ≥500万元 | ✔
|  |  | 应急救护知识普及培训人数 | ≥1000人次 | 34766人 | ≥1000人次 | ✔ | [8 empty] | 开展普及培训34766人，完成指标值的347.66%。
|  |  | 筹集款物价值 | ≥600万元 | 12522.44万元 | ≥600万元 | ✔ | [8 empty] | 募捐筹资金额12522.44万元，完成指标值的2087.07%
|  |  | 招募造血干细胞志愿者数量 | ≥260人 | 351人 | ≥260人 | ✔ | [8 empty] | 完成造血干细胞血样采集351人,完成指标值的135%。
|  |  | 招募人体器官和遗体捐献志愿者数量 | ≥2500人 | 2400人 | ≥2500人 |  |  | ✔ | [6 empty] | 实际参加人体器官和遗体捐献的志愿者较预期减少。招募人体器官捐献志愿者2400名，完成指标值的96%。
|  |  | 新增基层组织数 | ≥26个 | 36个 | ≥26个 | ✔ | [8 empty] | 新增基层组织36个，完成指标值的138.46%。
|  |  | 宣传次数 | ≥4次 | 4次 | ≥4次 | ✔ | [8 empty] | 向社会大众广泛宣传。
|  | 质量指标 | 培训合格率 | >90% | 100% | >90% | ✔ | [8 empty] | 参训人员均培训合格。
|  |  | 救助完成率 | >90% | 169.8% | >90% | ✔ | [8 empty] | 救助目标任务2000人次，实际救助人数3397人次，完成指标值的169.85%
|  | 时效指标 | 争取上级资金指标值 | >10% | 248.7% | >10% | ✔ | [8 empty] | 2021年争取指标435万元，2022年争取指标1082万元。
|  |  | 2022年9月30号前支出进度达标 | ≥80% | 73.5% | ≥80% |  |  | ✔ | [6 empty] | 9月30日前预算执行支出进度为73.5%。
|  |  | 2022年11月30号前支出进度达标 | ≥90% | 97.38% | ≥90% | ✔ | [8 empty] | 11月30日前预算执行支出进度为97.38%。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众认识度 | ≥80% | 80% | ≥80% | ✔
|  |  | 救助困境群众数量 | ≥20000人 | 47826人 | ≥20000人 | ✔ | [8 empty] | 救助贫困人数达47826余人，完成指标值的239.13%。
|  |  | 投入救助款物价值 | ≥100万元 | 2371.71万元 | ≥100万元 | ✔ | [8 empty] | 物资出库2371.71万元，完成指标值的474.43%。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥80% | 80% | ≥80% | ✔ | [8 empty] | 救助对象满意度较高。
备注：本表中绩效目标实现情况范围包括部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标实现情况，其中，项目具体范围为州级财政资金安排项目、由州本级及下属二级预算单位、县市部门或州级其他单位共同使用的所有资金（一般公共预算、上级转移支付资金、政府性基金预算、国有资本经营预算、其他资金、结转资金等）项目；

## 附件3-2.项目部门绩效目标表 (hidden)
附件3-2.
XX部门20XX年XX项目绩效目标表
项目目标 | 总体目标
年度目标
绩效指标 | [6 empty] | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性
产出指标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标 | 社会效益指标
经济效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 | 服务对象满意度指标
……

## 附件3-3.项目部门绩效评价评分表 (hidden)
附件3-3.
XX部门20XX年度XX项目绩效评价评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分及扣分简述 | 评价得分
决策（15分） | 项目立项 （5分） | 项目立项充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.4分，反之不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.4分，反之不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.4分，反之不得分; ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.4分，反之不得分; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.4分，反之不得分。
|  | 项目立项规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①项目按照规定的程序申请设立，得1分，反之不得分; ②审批文件、材料符合相关要求，得1分，反之不得分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分，反之不得分。
| 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否 具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目是否有绩效目标，得0.5分，反之不得分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分，反之不得分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分，反之不得分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分，反之不得分。
|  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，反之不得分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，反之不得分; ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，反之不得分。
| 资金投入 （5分） | 资金预算科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分，反之不得分; ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分，反之不得分; ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分，反之不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分，反之不得分。
|  | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据充分，得1.5分，反之不得分; ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1.5分，反之不得分。
过程（20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率*3分（满分3分）。
|  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率*3分（满分3分）。
|  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，反之不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，反之不得分； ③是符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，反之不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，反之不得分。
| 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得3分，每发现一项未制定，扣除0.5分，扣完为止； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分，每发现一项不合法、合规、完整，扣除0.5分，扣完为止。
|  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定得2分，每发现一项不遵守扣除0.5分，扣完为止； ②项目调整及支出调整手续完备得1分，每发现一项调整手续不完备扣除0.5分，扣完为止； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分，每发现一项资料不齐全或不及时归档扣除0.5分，扣完为止； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分，每发现一项不足以支撑项目实施的条件扣0.5分，扣完为止。
产出（35分） | 产出数量 （10分） |  | 10 |  | 由部门根据项目绩效目标设定、项目实施的具体效益等自主三级指标、指标分值、指标解释、指标说明及评分标准，并进行增减。
| 产出质量 （10分） |  | 10 |  | 由部门根据项目绩效目标设定、项目实施的具体效益等自主三级指标、指标分值、指标解释、指标说明及评分标准，并进行增减。
| 产出时效 (10分） |  | 10 |  | 由部门根据项目绩效目标设定、项目实施的具体效益等自主三级指标、指标分值、指标解释、指标说明及评分标准，并进行增减。
| 产出成本 （5分） |  | 5 |  | 由部门根据项目绩效目标设定、项目实施的具体效益等自主三级指标、指标分值、指标解释、指标说明及评分标准，并进行增减。
效果（30分） | 项目效益（20分） |  | 20 | 根据项目绩效目标设定 | 由部门根据项目绩效目标设定、项目实施的具体效益等自主三级指标、指标分值、指标解释、指标说明及评分标准，并进行增减。 | ①达到全部预期指标，效益较为明显得（5分）； ②部分达成年度指标并具有一定效果得（3分）； ③部分达成年度指标但效果较差得（1分）。 ④未完成任务不得分。
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 受益对象满意度 | 10 | 对项目实施情况满意的问卷数量占所有问卷数量的比率，用以反映和考核项目实施后受益对象的满意度情况。 | 评价要点： 受益对象对实施该项目的满意度。满意度≥90%时，得10分； 满意度＜90%时，受益对象满意度=调查问卷最终总得分/100*100%。 | 得分=最终满意度分值*10分。
合 计 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0

## 附件3-4.项目资金使用情况表 (hidden)
附件3-4.
XX部门20XX年XX项目资金使用情况表
单位：万元
序号 | 具体支出明细（项目） | 资金下达文件名及文号 | 预算金额 | 实际到位资金 | 已使用资金 | 结余资金 | 结转资金 | 累计结余资金 | 累计结转资金 | 备注
注：该表可根据项目实际需要自行设计

## 附件3-5.补助类项目实施情况表 (hidden)
附件3-5.
XX部门202X年XX项目实施情况表（补助类）
单位：人、户、元等
项目补助对象 | XX项目内容 |  |  | 备注
| 任务数 | 完成数 | 完成比（%）
合计
注：该表可根据项目实际情况自行设计

## 附件3-5.建设类项目实施情况表 (hidden)
附件3-5.
XX部门202X年XX项目实施情况表（建设类）
序号 | 项目名称 | 项目 所在地 | 项目投资（万元） | 项目计划开工时间 | 项目计划完工时间 | 项目实际开工时间 | 项目实际完工时间 | 项目总体进度 | 备注
注：该表可根据项目实际情况自行设计

## 附件5.2020年度项目支出绩效自评表 (hidden)
附件5.
2020年度项目支出绩效自评表
项目名称 | [5 empty] | 预算类型 | □一般公共预算 □政府性基金预算 □社会保险基金预算 □国有资本经营预算
自评得分 |  |  | 自评等级 | □优 □良 □中 □差 |  | 项目负责人
主管部门（盖章） |  |  |  | 项目实施单位（盖章）
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（10%） | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | － |  | －
|  | 上年结转资金 |  |  |  | － |  | －
|  | 其他资金 |  |  |  | － |  | －
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50%） | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
总分 |  |  |  | 100分 | 自评得分合计
其他需要说明的事项
联系人： |  |  | 联系电话： |  |  | 填报日期：
备注：“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据年初设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。