## 部门整体支出绩效自评报告
2021年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位： | 云南省红十字会 |  | 公开10表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 云南省红十字会是党领导下的群众团体组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。省红十字会机关为参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部、联络部、机关党委（人事部）、监事会秘书处等7个内设机构。省红十字会所属二级预算单位5个，包括：省红十字备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、省红十字老年公寓、省红十字人道资源动员中心、省人体器官捐献管理中心。2021年末，省红十字会核定人员编制93人，其中：省红十字会机关行政编制43人，省红十字备灾救灾中心事业编制20人、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库事业编制7人、省红十字人道资源动员中心事业编制6人、省人体器官捐献管理中心10人、省红十字老年公寓事业编制7人。2021年末实有在职人数78人，其中：省红十字会机42人，直属单位共36人。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 一、开展备灾救灾工作：1.完成总会、省红会价值1000万元救灾物资和救援装备的储备任务，做好储备物资的安全接收、搬运和运输工作，做好救灾物资组织和运输工作；2.抓好大众卫生、供水、心理援助、赈济和医疗等5支救援队的培训和演练；3.参加中国红十字会总会、各省级红十字会防灾、减灾知识培训；4.举办一次全省红十字防灾减灾救灾和项目能力建设培训班；5.检查指导基层红十字会防灾减灾救灾、应急救护和救助工作，推动我省红十字“三救”工作；6.做好总会、红基会、香港、澳门红十字会等救灾代表对灾情的考察和需求评估工作；7.做好援建重建项目工作；8.对州市级红十字会和省会机关及直属单位的筹资工作人员、财务工作人员、宣传工作人员分别开展1期业务能力提升培训；9.募集款物价值不低于1500万元；10.与社会各媒体合作，做好红十字宣传工作，促进红十字事业整体向前发展，持续、广泛开展公益宣传；11.完成出访团组2个。二、开展人道救助和人道服务工作：1.配合相关部门开展无偿献血宣传发动工作；2.完成总库下达3500人次的宣传报名及入库工作，力争在年度内完成20例正式捐献；3.红十字老年公寓全年平均入住人数95人以上，入住老人满意率达到90%以上；4.全年为180名患者生产安装和更换假肢180只，为400名患者维修假肢400人次，为200名患者和家属提供咨询服务200次。三、开展普及公众急救知识和技能工作：开展救护知识和技能公益讲座或培训、培训（复训）救护师资200名、指导全省红十字会系统完成10万人次救护员培训、指导全省红十字系统开展防灾避险、卫生健康知识宣传普及、指导组织志愿者参与重大体育赛事、重大活动的应急救护保障。四、开展红十字运动知识传播和组织建设及志愿：举办“5.8世界红十字”宣传活动；通过向社会募集资金120万元完成小小心愿项目150个，新增博爱图书角35个，新增滇苗助学资助对象60人。
| （三）部门整体收支情况 |  | 一、部门预算批复情况。根据《云南省财政厅关于云南省红十字会2021年部门预算的批复》（云财社〔2021〕15号）文件，省红十字会2021年收支总预算为2766.96万元。收入总预算中，一般公共预算财政拨款收入2548.96万元（本年收入2311.75万元、上年结转收入237.21万元），事业收入218万元。支出总预算中，本级财力安排支出2311.75万元（基本支出1728.88万元，项目支出582.87万元），上年结转安排支出237.21万元，事业收入安排的支出218万元。二、部门决算情况。（一）收入情况。省红十字会2021年度收入总额2742.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2400.16万元，事业收入251.72万元，其他收入90.60万元。一般公共预算财政拨款收入与年初预算相比减少了148.80万元，主要原因是申请收回预算指标因公出国(境)专项经费等62.62万元，年末收回剩余财政资金。（二）支出情况。省红十字会2021年度支出总额2740.05万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2400.16万元，其他资金支出339.89万元。1.一般公共预算财政拨款支出-基本支出决算数1599.18万元（其中：人员经费1371.76万元、公用经费227.42万元），支出占比66.63%，决算数较年初预算减少129.70万元，主要为部门机动资金75万元纳入基本支出预算编制（决算纳入项目支出），申请收回人员工资预算指标53.22万元，年末财政收回社保额度。2.一般公共预算财政拨款支出-项目支出决算数800.98万元，支出占比33.37%，决算数较年初预算数增加218.11万元，主要是部门机动专项资金75万元年初纳入基本支出预算，财政以项目支出形式下达；基本建设项目资金200万元；应急救护培训增加资金52.32万元，缴回因公出国（境）经费9.40万元，年末财政收回项目资金额度。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 一是按照财政部关于推进行政事业单位内部控制建设的要求，会机关委托第三方专业机构对建立健全单位内部控制提供专业咨询，编写了《云南省红十字会内控管理规范手册》，进一步规范了预算、收支、采购、资产和合同业务管理，明确了工作职责，使财务管理工作有流程、有责任、有监督，有效提升了单位内部管理水平。二是修订、完善了《云南省红十字会机关财务管理制度》《云南省红十字会绩效管理办法》等14项内部管理制度，完善了内部控制制度体系。三是建立了筹资财务部、项目执行部室（单位）和监事会秘书处的沟通协调工作机制，确保了筹资、项目执行部室和监事会的协调互动，明确责任与分工。四是按照预算绩效管理要求，设定预算管理岗位，负责预算编制、预算执行、绩效跟踪与评价，内控制度建设等工作。五是制定发布了《云南省红十字会预算绩效管理办法》《云南省红十字会项目支出预算管理办法》等预算绩效配套管理办法，健全了预算绩效管理制度体系，与第三方会计师事务所配合，在省财政厅的指导下，完善建立分行业（领域）绩效目标体系，并应用到预算编制。
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 云南省红十字会“三公经费”年初预算根据省财政厅要求按比例压减进行编制，严格落实三公经费“只减不增”的要求，从严控制三公经费支出，加强支出审核审批，确保三公经费支出合理、合规。2021年三公经费支出总额29.75万元，较上年减少0.05万元，其中：本年因公出国（境）经费支出0万元（因疫情原因，省外办未办理出国（境）任务批件，年初预算资金9.4万元出国经费已交回财政），上年因公出国（境）经费支出0万元；本年公务用车运行维护费支出26.57万元，较上年减少0.14万元；本年公务接待费支出3.18万元，较上年增加0.09万元。
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 通过开展部门财政支出绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化各单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况、项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2021年度绩效目标的实现情况。进一步完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性；从项目决策、过程管理、产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及报送的其他相关资料找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为进一步完善项目管理工作及更好地发挥财政资金在人道领域的作用；为指导预算编制、优化财政支出结构，提供决策依据；构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 1.2022年3月7日，预算绩效管理工作领导小组办公室集体研究开展绩效自评工作； 2.2022年3月8日转发了《云南省财政厅关于开展2021年度省级部门整体预算和项目预算绩效自评的通知》； 3.2022年4月13日各部（处、室）及下属单位完成自评工作并上报相关资料； 4.2022年4月22日前汇总相关上报数据，完成部门绩效自评，形成部门整体和项目支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表； 5.2022年4月28日前完成自评成果上报。将部门整体支出绩效和项目支出绩效自评成果提交会领导审定后报省财政厅。
|  | 2.组织实施 | 筹资财务部于2022年3月8日转发《云南省财政厅关于开展2021年度省级部门整体预算和项目预算绩效自评的通知》。预算绩效管理工作领导小组办公室根据职责组织对省红十字会2021年度部门整体支出开展了全面的绩效自评工作，对履行红十字会职责等4个一级项目（13个二级项目）开展自评。本次部门整体支出绩效自评采用审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法，本着“定量为主，定性为辅”的原则进行。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 经过绩效自评小组的评价，2021年省红十字会预算执行基本达到财政的目标要求；财政资金使用绩效进一步提高。财政资金保障省红十字会机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务、完成事业发展目标。2021年省红十字会助力常态化疫情防控工作富有成效、“三救”工作续写新篇章、“三献”工作取得新突破、募捐筹资工作展现新作为、组织建设和宣传工作开创新局面、深化改革服务取得新进展。各项目在实施过程中均已按照年初预算实施方案执行，除受疫情影响较大的个别指标外（因公出国任务、假肢项目生产维修假肢个数、假肢维修人次、老年公寓入住率等），各项目年初绩效指标均已完成，部分指标超额完成，并取得了良好的效益。整体支出综合自评为优秀，综合得分93.65分。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 存在的问题：（一）部分部室（单位）负责人与项目管理人员对绩效管理工作重视程度还不够高。项目重执行、轻总结，个别绩效目标完成情况佐证材料相关性与针对性不强，佐证资料质量有待进一步提高。（二）预算绩效培训宣传力度不够，绩效管理意识需进一步加强，绩效管理水平有待提高。整改情况：省红十字会进一步统一思想，提高认识，加强绩效管理业务培训，提高项目管理人员的业务能力，在项目实施周期，特别是项目实施的重要节点，收集、整理、分析相关绩效数据信息，并与预算绩效目标及指标等加以比照，及时调整、合理把控项目实施进程，确保项目规范实施，相关佐证材料准确反映绩效目标完成情况，整体提高预算绩效管理水平。
五、绩效自评结果应用 |  |  | （一）省红十字会在落实绩效目标成果运用中，根据项目绩效目标运行的监控情况、各项目评价情况，预算管理领导小组出具的项目审核评价意见，并提出相关要求，应用到预算编制工作中。（二）全面实行绩效跟踪、评价、监控，提高资金使用效益，对未达标或经费执行缓慢的项目，在第二年预算安排时作调整安排。（三）提高部分事项佐证材料的相关性，确保自评结果的准确性。（四）组织开展关于内部控制和预算绩效管理的系统性培训学习，强化预算绩效管理意识，为部门全面实施预算绩效管理建立良好的内部环境。
六、主要经验及做法 |  |  | （一）加强领导，强化组织保障。部门领导高度重视预算绩效管理，成立了预算绩效管理工作领导小组，在部门预算申报、资金分配、预算执行、绩效评价等方面，涉及三重一大事项均由集体研究决定。（二）强化审批，规范预算执行。预算执行中严格按照资金支出审批程序进行审核审批，加强资金的使用监督和指导，在确保资金使用合理、合规的前提下，加快预算支出进度，提高财政资金使用效率；（三）建立部门内部信息反馈机制，强化预算绩效管理结果应用。将预算绩效管理中发现的问题及整改建议及时反馈给机关各部室、各直属单位，机关各部室、直属单位将相关问题整改落实情况及时报送会机关筹资财务部；（四）对新增项目进行事前绩效评估工作，提高绩效目标设置的质量，为编制预算打下坚实基础。
七、其他需说明的情况 |  |  | 红十字会事业的发展离不开同级财政的大力支持，恳请省财政厅一如既往地关心支持我会的工作，在财政政策方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 部门整体支出绩效自评表
2021年度部门整体支出绩效自评表
公开11表
编制单位： | [8 empty] | 金额单位：万元
部门名称 | 云南省红十字会
内容 | [8 empty] | 说明
部门总体目标 | 部门职责 | 云南省红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》；传播国际人道法、红十字运动基本原则；2.开展救援、救灾的相关工作；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；建立红十字应急救援体系；3.开展应急救护培训，推动应急救护培训进农村、学校、社区、机关和企事业单位，宣传普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；4.参与灾后重建；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出募捐呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；5.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库，参与开展造血干细胞捐献的宣传动员和组织等相关工作；6.参与推动无偿献血，配合各级人民政府做好无偿献血的表彰奖励工作；7.开展社会救助及相关服务工作。开展博爱送万家活动，救助贫困大病儿童和患者。对易受损人群进行人道救助，为困难群众提供人道服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等工作；帮助寻找失散亲人、重建家庭联系；8.参与推动遗体、人体器官（组织）捐献的宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作；9.参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众自我防护的意识和能力；开展贫困肢残患者假肢安装与康复工作；10.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；11.在边疆少数民族和贫困地区开展教育、健康扶贫工作；12.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；13.兴办养老、医疗康复等符合红十字会宗旨的社会公益事业；14.参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；15.响应“一带一路”倡议，开展民间外交活动，加强与周边国家红十字组织的联系，增进民心相通；16.参与城乡社区治理工作；17.完成人民政府和上级红十字会赋予的其他人道主义服务活动。 | [6 empty] | 根据三定方案归纳
| 总体绩效目标 | 根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字条例》《国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发[2012]25号）》《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见（云政发[2013]66号）》《中国红十字事业2020-2024年发展规划纲要》要求和省委、省政府的安排部署，围绕一个目标（红十字会工作走在西部省区前列），实施两大战略（依法兴会、公信力建设），主攻三个重点（宣传筹资、社会支持、自身建设），做强四项业务（紧急救援、应急救护、人道救助、志愿服务），实现五个突破（五进工作、品牌打造、监督机制、信息化建设、体制机制创新）的工作思路，紧扣“三救”（救援救灾、应急救护、人道救助）、“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）核心业务和助力脱贫攻坚，推动各项工作落实见效，努力实现新时代全省红十字事业创新发展，充分发挥党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用，为协助党和政府保民生、兜底线、补短板、实现经济社会协调发展作出积极贡献。 | [6 empty] | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳
部门年度目标
部门年度目标 | 目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
预算年度(2021年) | 根据《中华人民共和国红十字会法》《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》《中国红十字事业2020-2024年发展规划纲要》要求和省委、省政府的安排部署，围绕一个目标（红十字会工作走在西部省区前列），实施两大战略（依法兴会、公信力建设），主攻三个重点（宣传筹资、社会支持、自身建设），做强四项业务（紧急救援、应急救护、人道救助、志愿服务），实现五个突破（五进工作、品牌打造、监督机制、信息化建设、体制机制创新）的工作思路，紧扣“三救”（救援救灾、应急救护、人道救助）、“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）核心业务和助力脱贫攻坚，推动各项工作落实见效，努力实现新时代全省红十字事业创新发展，充分发挥党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用，为协助党和政府保民生、兜底线、补短板、实现经济社会协调发展作出积极贡献。一、备灾救灾工作：（1）完成总会、省红会价值1000万元的救灾物资和救援装备的储备任务；（2）抓好大众卫生、供水、心理援助、赈济和医疗等5支救援队的培训和演练；（3）举办一次全省红十字防灾减灾救灾和项目能力建设培训班；（4）做好援建（重建）项目工作；（5）开展1期筹资、财务工作人员业务能力提升培训；（6）无重大自然灾害的情况下，省红十会募集款物价值不低于1500万元；（7）组织2个批次的因公出国（境）访问团，学习借鉴先进工作理念。二、开展人道救助和人道服务工作：（1）完成3500人份的宣传报名及入库、完成20例正式捐献；（2）筹集物资组织开展年度“红十字博爱送万家”活动。实施不少于10个“红十字博爱家园”项目，用于开展重大疾病救助不少于150名；（3）老年公寓老人入住率达90%以上；（4)生产安装和更换假肢180只、为400名患者维修假肢服务;(5)人体器官捐献计划志愿者登记人数以每年1000人递增；捐献案例以每年5例递增。三、开展普及公众急救知识和技能工作：开展应急救护知识和技能公益讲座或培训20期，培训（复训）救护师资220名，指导全省红会系统完成10万名初级救护员培训。四、组织建设及志愿服务工作：（1）开展宣传活动，提高红十字社会影响力和公信力，注重社会和网络舆情监测，提高舆情应对能力；（2）募集资金完成新增博爱图书角35个，新增滇苗助学资助对象60人；（3）提升志愿服务能力与筹资能力，促进志愿者异地交流学习。 |  |  |  |  | 一、备灾救灾工作：（1）完成总会、省红会价值2091万元的救灾物资和救援装备的储备任务；（2）抓好大众卫生、供水、心理援助、赈济和医疗等5支救援队的培训和演练；（3）举办一次全省红十字防灾减灾救灾和项目能力建设培训班；（4）做好援建（重建）项目工作；（5）开展1期筹资、财务工作人员业务能力提升培训；（6）2021年省红十会本级募集款物价值10708.69万元；（7）经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。二、开展人道救助和人道服务工作：（1）造血干细胞完成4000人份的宣传报名及入库、完成38例正式捐献；（2）筹集物资组织开展年度“红十字博爱送万家”活动。开展重大疾病救助316名；（3）因疫情原因，老年公寓老人入住平均人数94人，入住率90%；（4)受疫情影响，生产安装和更换假肢129只、维修假肢321人次;(5)人体器官捐献计划志愿者登记人数完成40197人次。三、开展普及公众急救知识和技能工作：开展应急救护知识和技能公益讲座或培训20期，培训（复训）救护师资591名，指导全省红会系统完成10.60万名初级救护员培训。四、组织建设及志愿服务工作：（1）开展宣传活动，提高红十字社会影响力和公信力，注重社会和网络舆情监测，提高舆情应对能力；（2）募集资金完成新增博爱图书角38个，新增滇苗助学资助对象655人；（3）提升志愿服务能力与筹资能力，促进志愿者异地交流学习。
部门年度重点工作任务
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 |  | 批复金额（万元） |  |  | 实际支出金额 （万元） | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金
|  |  |  | 2529.75 | 2311.75 | 218 | 2651.88 | 0
开展备灾救灾工作 | 本级 | （1）完成总会、省红会价值2000万元的救灾物资和救援装备的储备任务，做好储备物资的安全接收、搬运和运输工作，根据自然灾害情况及时将救灾物资调拨运往灾区。（2）抓好大众卫生、供水、心理援助、赈济和医疗等5支救援队的培训和演练，通过培训演练，使救援队能够保证拥有经过培训的50名队员，并有能力在灾后2天内集结派往灾区展开应急救援工作；对救援装备进行维修和保养，确保装备处于良好状态。（3）参加中国红十字会总会、各省级红十字会防灾、减灾知识培训。（4）举办一次全省红十字防灾减灾救灾和项目能力建设培训班，提高救援能力和水平，实现救援工作的科学化、规范化和标准化。（5）督促和指导基层红十字会防灾减灾救灾、应急救护和救助工作落细落实，推动全省红十字会系统“三救”工作持续健康发展。（6）做好总会和红十字基金会、香港和澳门红十字会，以及省红十字会等救灾代表对省内灾情的考察和需求评估工作（对象主要是港、澳人员和总会司局级领导）。（7）做好援建（重建）项目工作，重点督查和实施好红十字“博爱家园”项目建设（包括总会、香港红十字会和红十字国际委员会支持的红十字“博爱家园”项目），加强项目日常监督指导，努力提升社区能力，积极探索社区防灾减灾和脱贫攻坚工作新模式。（8）根据工作需要和基层红十字会的实际，对州市红十字会和省红十字会机关及直属单位的筹资、财务工作人员开展1期业务能力提升培训，提高筹资和财务人员的专业素质。（9）无重大自然灾害的情况下，省红十字会募集款物价值不低于1500万元。（10）计划组织2个批次的因公出国（境）访问团，学习借鉴先进工作理念，开展引智引资工作，推动我省红十字会工作创新发展。 |  | 1670.94 | 1670.94 | 0 | 1772.71 | 100 | 实际支出金额取自2021年决算，含上年结转与预算追加。
开展人道救助和人道服务工作 | 本级 | （1）配合相关部门开展无偿献血宣传发动工作，确保正常的血液供应。（2）严格按照中华骨髓库年度计划部署，2021年完成总库预计下达3500人份的宣传报名及入库工作任务并力争在年度内完成20例正式捐献，并做好对入库志愿者的回访工作，努力提高库容使用率。（3）全年内做好初筛，再动员、高分辨，体检，捐献各阶段的工作，并为捐献者做好各项服务工作。与移植采集医院做好沟通，交流及合作。（4）筹集物资价值不少于300万元，组织开展年度“红十字博爱送万家”活动。积极争取并组织实施不少于10个“红十字博爱家园”项目。筹集资金不少于200万元，用于开展大病救助活动，救助先天性心脏病、白血病等重大疾病患者不少于150名，助力脱贫攻坚和健康扶贫。（5）红十字老年公寓老人入住率达90%以上，入住老人满意率达到90%以上。（6）完成老年公寓日间照护中心维修改造项目。（7）全年生产安装和更换假肢180只、为400名患者维修假肢服务，为200名患者和家属提供咨询服务。（8）人体器官捐献计划志愿者登记人数以每年1000人递增；捐献案例以每年5例递增。加强红会系统协调员与移植医院OPO、协调员团队沟通交流，保障各项工作顺利开展。计划人体器官捐献协调员以每年5人递增，对人体器官捐献者的困难家属给予人道救助。 |  | 557.81 | 339.81 | 218 | 597.14 | 100 | 事业收入决算为251.72万元
开展普及公众急救知识和技能工作 | 本级 | （1）开展应急救护知识和技能公益讲座或培训，2021年完成20期。（2）培训（复训）救护师资220名。（3）指导全省红十字会系统完成10万名初级救护员培训；（4）指导全省红十字系统开展防灾避险、卫生健康知识宣传普及。（5）指导和组织红十字志愿者参与重大体育赛事、重大活动的应急救护保障工作。（6）加强网络维护和管理，确保应急救护网络系统正常运行。 |  | 35 | 35 | 0 | 35 | 100
开展红十字运动知识传播、红十字组织建设及志愿服务工作 | 本级 | （1）开展红十字志愿服务骨干培训及褒扬激励项目，开展志愿服务、人道救助、应急救护、基层组织建设进社区，健全完善基层红十字组织，全面参与城乡社区治理。（2）开展人道传播和红十字青少年、志愿者培训交流等工作，促进红十字文化传播，助力精神文明建设。（3）以举办“5.8”世界红十字日纪念活动为契机，开展系列宣传活动，提高红十字会的社会影响力和公信力；加强宣传阵地建设，注重社会和网络舆情监测，提高舆情应对能力。（4） 2021年省红十字备灾救灾中心志愿服务队通过向社会募集资金120万元，完成小小心愿项目150个，博爱图书角35个，新增滇苗助学资助对象60人。（5）重点在新螺蛳湾、新广丰、康乐、雄达、中林等市场开展主题募捐，主要募捐方向为滇苗助学等项目。（6）积极参加中国红十字会、中国红十字基金会主办的各类筹款比赛或者筹款活动，重点安排魔豆妈妈、众筹扶贫大赛、99公益日等活动，拓展多形式募捐工作。（7）努力提升志愿服务能力与筹资能力。加强志愿服务队多方面的能力的提升，促进志愿者异地交流学习。 |  | 266 | 266 | 0 | 247.03 | 92.8684 | 人员调动，基本支出预算执行低。
部门整体支出绩效指标
绩效指标 |  |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
产出指标
数量指标
|  | 组织出访团组数 | = | 2 | 个 | 0 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务
|  | 组织出访国家 | = | 4 | 个 | 0 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务
|  | 造血干细胞累计捐献例数 | >= | 20 | 人 | 38
|  | 新增助学对象 | >= | 60 | 人次 | 655 | 因为“99公益日”筹款取得突破性进展，助学对象增加
|  | 人道资源动员线上网络募捐项目上线 | >= | 5 | 个 | 19 | 积极开拓不同互联网平台，同一项目在各平台上线，持续开展短期微公益项目
|  | 新增博爱图书角 | >= | 35 | 个 | 38
|  | 出访人数 | <= | 12 | 人 | 0 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务
|  | 组织宣传建设能力素质提升培训参加人次 | >= | 90 | 人次 | 186 | 联合办全省红十字会系统学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班
|  | 人道资源动员捐赠款数 | >= | 120 | 万元 | 160.9
|  | 全省红会系统救护员培训人次 | >= | 10 | 万人次 | 10.6
|  | 应急救护培训督导、交流、检查工作次数 | >= | 3 | 次 | 7
|  | 综合维修改造损坏墙面、顶板面积 | >= | 200 | 平方米 | 286.33
|  | 宣传发放稿件数量 | >= | 1100 | 篇 | 1685
|  | 完成应急救护培训师资培训人次 | >= | 200 | 人次 | 591 | 2021年为应急救护培训推广年，地州师资需求大，加大了培训力度。
|  | 假肢维修 | >= | 400 | 人次 | 321 | 1、项目覆盖主要边境县市，2021年因边境疫情；2、假肢项目办办公地址在云南省红十字老年公寓内，公寓8月份接民政厅通知，公寓将实行“封闭式管理”后，随即通知自2021年8月5日起暂停假肢康复服务，恢复时间以相关部门通知为准。
|  | 假肢完成生产安装 | >= | 180 | 人次 | 129 | 1、项目覆盖主要边境县市，2021年因边境疫情；2、假肢项目办办公地址在云南省红十字老年公寓内，公寓8月份接民政厅通知，公寓将实行“封闭式管理”后，随即通知自2021年8月5日起暂停假肢康复服务，恢复时间以相关部门通知为准。
|  | 救援队注册队员数 | >= | 35 | 人 | 50
|  | 储备救灾救助物资价值 | >= | 1000 | 万元 | 2091 | 捐赠医疗器械价值较高、疫情接受捐赠物资增加
|  | 造血干细胞志愿入库捐献登记人数 | >= | 3500 | 人 | 4000
|  | 造血干细胞志愿服务队活动费次数 | >= | 3 | 次 | 3
|  | 宣传活动举办次数 | >= | 3 | 次 | 3
质量指标
|  | 救护师资培训合格率 | >= | 98 | % | 98
|  | 假肢电话回访服务数 | >= | 200 | 人次 | 310
|  | 老年公寓工程验收合格率 | = | 100 | % | 100
|  | 发布信息错漏率 | < | 1 | % | 0.005
效益指标
社会效益指标
|  | 通过媒体宣传，提升红十字会的社会知晓率和影响力（影响人数） | >= | 1000 | 万人 | 1000
|  | 通过对肢残患者的假肢生产、更换、维修，进一步提高肢残患者的劳动、生活能力 | >= | 580 | 人次 | 450 | 1、项目覆盖主要边境县市，2021年因边境疫情；2、假肢项目办办公地址在云南省红十字老年公寓内，公寓8月份接民政厅通知，公寓将实行“封闭式管理”后，随即通知自2021年8月5日起暂停假肢康复服务，恢复时间以相关部门通知为准。
|  | 红十字志愿服务受益人群 | >= | 1000 | 人次 | 1500
|  | 贫困患者大病救助受益数 | >= | 600 | 人 | 316 | 年初预算绩效目标已调整至300人，以前年度眼病救助人数未统计在内。
|  | 救灾救助物资48小时运抵目的地比例 | >= | 80 | % | 100
|  | 公寓入住老人入住率 | >= | 95 | % | 90 | 按民政疫情防控相关工作要求严格执行封闭管理，因此公寓入住率降低，全年平均入住人数94人，人住率为90%。未完成平均人住人数95人的目标。今后将进一步完善封闭管理措施，稳定入住率
|  | 2021年对造血干细胞捐献者进行干细胞捐献服务工作调查 | = | 20 | 人 | 38
|  | 到机关事业单位、学校、企业、社区、农村开展救护知识和技能公益讲座或培训期数 | >= | 20 | 期 | 20
|  | 博爱送万家救助受益人数 | >= | 10000 | 人 | 51039
|  | 新增星级志愿者 | >= | 15 | 人 | 20
|  | 筹集款物价值 | >= | 1500 | 万元 | 10708.69 | 新冠肺炎疫情、大理地震、河南水灾等自然灾害增加，筹集款物价值增加
|  | 应急救护培训系统全年正常运行时长 | >= | 4000 | 小时 | 6000
满意度指标
服务对象满意度指标
|  | 造血干细胞入库志愿者登记服务满意度 | >= | 95 | % | 100
|  | 受益对象自评满意度 | >= | 86 | % | 95.24
|  | 老年公寓入住老人满意度 | >= | 90 | % | 90
|  | 假肢病人安装满意度 | >= | 90 | % | 100
|  | 评估应急救护培训服务对象的满意度 | >= | 98 | % | 98
|  | 受灾群众满意度 | >= | 90 | % | 100
其他需说明事项 | 受疫情影响部分指标未完成年初指标值，因公出国（境）项目整体指标、假肢项目生产维修假肢个数、假肢维修人次、老年公寓入住率指标。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开 | [10 empty] | 12 | 表
编制单位： | 云南省红十字会 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 红十字“五进”项目专项资金
主管部门 |  | 云南省红十字会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省红十字会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 105.97 |  | 105.97 |  | 104.31 | 10 | 98.43 | 9.84
|  | 其中：当年财政拨款 | 105.97 |  | 105.97 |  | 104.31 |  | 98.43
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依法推进理顺管理体制，州（市）及县（市、区）红十字会理顺管理体制工作中的遗留问题得到有效解决。推进红十字基层组织、阵地、工作有效覆盖。通过开展志愿服务进社区、人道传播和同伴教育活动、志愿服务交流和培训、实施志愿服务项目、开展红十字法制宣传教育等红十字“进学校”、“进农村”、“进企业”、“进社区”、“进机关和事业单位”的五进项目，推动基层组织建设提升覆盖率，提高红十字会的社会公信力；落实总会“四项任务“要求，提升红十字参与社区治理的能力和水平，巩固红十字参与社区治理示范点；促进红十字文化传播，打造群众身边的红十字会，让更多的爱心人士和爱心企业参与、支持红十字会工作；推进依法治会和依法兴会，提升红十字会机关法治建设水平。扩大社区“三救”、“三献”服务供给，夯实社区红十字基层组织、基本阵地、基本队伍的“三基”建设，巩固已建成的3个红十字会参与城乡社区治理示范点，提升红十字会基层组织建设覆盖面。2021年，在省级以上新闻媒体刊载新闻信息不少于140条，在官网发布新闻动态不少于150条，在省红十字会微信公众号发布工作信息不少于600条，共计发布稿件数量不少于1100条，稿件错漏率小于1%，实际完成率不小于计划数的95%，影响群众人数不少于1000万人次，并将宣传工作纳入年度计划，抓实落实，举办宣传活动3次以上；组织培训不少于3期，培训组织建设业务和新闻宣传通讯员以及志愿者骨干不少于156人次，召开党风廉政会议不少于1次，参会人员不少于100人；开展督查检查不少于5次，调研指导工作，帮助基层红十字会解决遇到的困难和问题，推动工作，更好为民服务。2022年，全年在省级以上新闻媒体、微信公众号、官网刊发信息不少于1200条，稿件错漏率小于1%，实际完成率不小于计划数的95%，影响群众人数不少于1000万人次，举办宣传活动3次以上，宣传效果得到有效提升。2023年，2022年，全年在省级以上新闻媒体、微信公众号、官网刊发信息不少于1250条，稿件错漏率小于1%，实际完成率不小于计划数的95%，影响群众人数不少于1000万人次，举办宣传活动3次以上，宣传效果得到有效提升。 | [5 empty] | 落实总会“四项任务“要求，提升红十字参与社区治理的能力和水平，巩固红十字参与社区治理示范点。全年新建立乡镇、学校等红十字会组织512个；县以上政务服务大厅共建服务窗口72个；新增红十字特色志愿服务队（支）138支；发展个人会员48482人；发展注册志愿者11902人，夯实社区红十字基层组织、基本阵地、基本队伍的“三基”建设，提升了红十字会基层组织建设覆盖面。2021年，在省级以上新闻媒体刊载新闻信息256条，在官网发布新闻动态896条，在省红十字会微信公众号发布工作信息1685条，共计发布稿件数量不少于1100条，稿件错漏率小于1%，实际完成率的100%，影响群众人数1000万人次，将宣传工作纳入年度计划，抓实落实，举办宣传活动3次以上；组织了全省红十字会系统学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班和第二届高校项目公益展暨青少年志愿服务骨干培训，组织宣传员、通讯员参加总会、省委宣传部组织的培训等共3次，培训人数达召开党风廉政会议1次，参会人员102人；开展各类督查检查6次，调研指导工作，帮助基层红十字会解决遇到的困难和问题，推动工作，真正做到了为民服务有成效。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发布稿件数量 | >= | 1100 | 篇 | 1685 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传活动举办次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 组织宣传建设能力素质提升培训参加人次 | >= | 90 | 人次 | 186 | 10 | 10 | 联合办全省红十字会系统学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班
产出指标 |  | 数量指标 | 红十字志愿者骨干能力提升培训参加人次 | > | 66 | 个 | 75 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 会议次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 会议人次 | >= | 100 | 人次 | 102 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 组织 培训期数 | >= | 3 | 期 | 3 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展督查检查次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 错漏率 | <= | 1 | % | 0.005 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 是否纳入年度计划 | = | 是 | 项 | 是 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 计划完成率 | >= | 95 | % | 1 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 通过媒体宣传，提升红十字会的社会知晓率和影响力（影响人数） | >= | 1000万 | 次 | 1000万 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 红十字志愿服务受益人群 | >= | 1500 | % | 1500 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 宣传效果 | = | 有效提升 | % | 有效提升 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.84 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开 | [10 empty] | 13 | 表
编制单位： | 云南省红十字会 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 国际委员会/云南省红十字会假肢合专项资金
主管部门 |  | 云南省红十字会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省红十字会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 70 |  | 70 |  | 69.14 | 10 | 98.77 | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 | 70 |  | 70 |  | 69.14 |  | 98.77
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 切实开展“三救”、“三献”和“三特色”工作，充分发挥党和政府在人道救助领域里的桥梁和纽带作用，认真投入“扶贫攻坚”，积极融入和参与“一带一路”伟大倡议，为我省经济建设，民族团结，边疆稳定，社会和谐发挥出应有的作用。项目为我省因战和贫困的肢残患者提供高品质及适合的全免费假肢康复服务。2021年—2023年项目主要工作完成生产、安装、更换540只假肢；维修假肢1200只；为660人.次患者或家属提供假肢使用知识咨询等服务660余次。即：1、2021年计划为780余人次患者提供服务，其中，为180余人.次患者生产假肢180余只；为400余人.次肢残患者维修假肢400余只，为200余人.次患者或家属提供咨询服务200余次；2、2022年计划为800余人次患者提供服务，其中，为180余人.次患者生产假肢180余只；为400余人.次肢残患者维修假肢400余只，为220余人.次患者或家属提供咨询服务220余次；3、2023年计划为820余人次患者提供服务，其中，为180余人.次患者生产假肢180余只；为400余人.次肢残患者维修假肢400余只，为240余人.次患者或家属提供咨询服务240余次。 | [5 empty] | 严格按照预算申报时限圆满完成了2021年度预算申报工作，财政所下达项目资金70万元。用于肢残患者往返交通费用、食宿费用、假肢辅助材料的采购、聘用人员的工资保险、假肢项目其他运行费用。2021年12月28日止，项目为760人次（760）只肢残患者提供服务。其中，为129人更换假肢129只；为321人次已安装假肢患者维修假肢321只；为310名肢残患者提供咨询服务310人次；病人安装满意度90%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 79
产出指标 |  | 数量指标 | 生产、更换、安装假肢人数 | >= | 180 | 人次 | 129 | 20 | 17 | 1、项目覆盖主要边境县市，2021年因边境疫情；2、假肢项目办办公地址在云南省红十字老年公寓内，公寓8月份接民政厅通知，公寓将实行“封闭式管理”后，随即通知自2021年8月5日起暂停假肢康复服务，恢复时间以相关部门通知为准。
产出指标 |  | 数量指标 | 维修假肢数 | >= | 400 | 人次 | 321 | 20 | 17 | 1、项目覆盖主要边境县市，2021年因边境疫情；2、假肢项目办办公地址在云南省红十字老年公寓内，公寓8月份接民政厅通知，公寓将实行“封闭式管理”后，随即通知自2021年8月5日起暂停假肢康复服务，恢复时间以相关部门通知为准。
产出指标 |  | 质量指标 | 电话回访服务数 | >= | 200 | 人次 | 310 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 通过对肢残患者的假肢生产、更换、维修，进一步有效提高肢残患者的劳动、生活能力。 | >= | 580 | 人次 | 450 | 25 | 20 | 1、项目覆盖主要边境县市，2021年因边境疫情；2、假肢项目办办公地址在云南省红十字老年公寓内，公寓8月份接民政厅通知，公寓将实行“封闭式管理”后，随即通知自2021年8月5日起暂停假肢康复服务，恢复时间以相关部门通知为准。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 安装患者满意度 | > | 90 | % | 1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 88.88 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开 | [10 empty] | 14 | 表
编制单位： | 云南省红十字会 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 打造“红十字博爱捐助港”品牌项目专项资金
主管部门 |  | 云南省红十字会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省红十字会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 34.6 |  | 34.6 |  | 33.67 | 10 | 97.31 | 9.73
|  | 其中：当年财政拨款 | 34.6 |  | 34.6 |  | 33.67 |  | 97.31
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年目标：一、开展筹资财务工作调研1次，对部分州市红十字会和最终使用单位接收捐赠款物执行情况进行了实地调研，调研开展捐赠款物的执行情况；中国红十字会捐赠款物接收和公示指引执行情况；二、举办“5.8世界红十字日”捐赠人反馈活动，制作牌匾，捐赠人反馈活动，捐赠款物使用情况调研，巩固和发展固定捐赠人，提升红十字会的社会影响力和救助实力；三、赴发达省份开展募捐工作，目标为促进滇沪红十字会合作，争取沿海发达省市红十字会对云南的支持，学习募捐工作先进省市红十字会工作经验；四、组织“99公益日”网络募捐活动，推进“互联网+公益”在红十字系统内的发展，创新资源动员模式，适应新形势下的网络筹款工作，开拓“全省齐心，迎难攻坚”新局面；五、对全省筹资、财务人员、监事会人员开展业务能力提升培训，帮助各级红十字会相关工作人员进一步学习和掌握筹资相关的业务知识，全面了解财务工作规范和流程，加强云南省筹资工作的正规规范，推进我省筹资工作的进行。三年总体目标根据《省红十字会2020-2024年发展规划纲要》要求，要把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在红十字工作突出位置，加强筹资统筹谋划和工作指导，研究制定筹资发展规划，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。强化筹资意识，创新筹资方式，拓宽筹资领域，策划和培育一批有影响力的筹资品牌。大力提升互联网筹资水平，积极发展固定捐赠人，探索建立稳定增长的筹资机制。筹建省人道资源动员中心和省级红十字基金会，充分发挥筹资主渠道作用，补齐筹资机构缺失和筹资能力薄弱短板。创新用人机制，充实专业人才，强化激励约束，建设一支专业化的筹资工作队伍。积极争取各级政府加大对红十字事业的财政投入，为红十字会依法履职提供必要保障。精心设计既便于政府购买、又满足群众需求的人道服务项目，积极承接政府转移的公共服务事项。3年全省红十字会募集款物总额9亿元以上。 | [5 empty] | 开展筹资财务工作调研3次，对部分州市红十字会和最终使用单位接收捐赠款物执行情况进行了实地调研，调研开展捐赠款物的执行情况；中国红十字会捐赠款物接收和公示指引执行情况；二、举办“5.8世界红十字日”捐赠人反馈活动，制作牌匾，捐赠人反馈活动，捐赠款物使用情况调研，巩固和发展固定捐赠人，提升红十字会的社会影响力和救助实力；三、赴发达省份开展募捐工作，目标为促进滇沪红十字会合作，争取沿海发达省市红十字会对云南的支持，学习募捐工作先进省市红十字会工作经验；四、组织“99公益日”网络募捐活动，推进“互联网+公益”在红十字系统内的发展，创新资源动员模式，适应新形势下的网络筹款工作，开拓“全省齐心，迎难攻坚”新局面；五、对全省筹资、财务人员、监事会人员开展业务能力提升培训，帮助各级红十字会相关工作人员进一步学习和掌握筹资相关的业务知识，全面了解财务工作规范和流程，加强云南省筹资工作的正规规范，推进我省筹资工作的进行。三年总体目标根据《省红十字会2020-2024年发展规划纲要》要求，要把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在红十字工作突出位置，加强筹资统筹谋划和工作指导，研究制定筹资发展规划，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。强化筹资意识，创新筹资方式，拓宽筹资领域，策划和培育一批有影响力的筹资品牌。大力提升互联网筹资水平，积极发展固定捐赠人，探索建立稳定增长的筹资机制。筹建省人道资源动员中心和省级红十字基金会，充分发挥筹资主渠道作用，补齐筹资机构缺失和筹资能力薄弱短板。创新用人机制，充实专业人才，强化激励约束，建设一支专业化的筹资工作队伍。积极争取各级政府加大对红十字事业的财政投入，为红十字会依法履职提供必要保障。精心设计既便于政府购买、又满足群众需求的人道服务项目，积极承接政府转移的公共服务事项。省红十字会募集款物总额13401.22万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 75 | 人次 | 178 | 20 | 20 | 联合办培训班《全省红十字系统学习贯彻党的十九届五中全会精神培训会》
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 1 | 期 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 筹财工作调研 | = | 1 | 次 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 成本指标 | 人均培训标准 | <= | 400 | 元 | 155.8 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 筹集款物价值 | >= | 1500 | 万元 | 10708.69 | 20 | 20 | 新冠肺炎疫情、大理地震、河南水灾等自然灾害增加
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 根据电话回访、问卷调查等情况统计满意度 | >= | 80 | % | 95 | 10 | 10 | 根据电话回访、问卷调查统计
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 根据培训问卷调查统计表
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.73 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开 | [10 empty] | 15 | 表
编制单位： | 云南省红十字会 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 红十字会履职项目专项资金
主管部门 |  | 云南省红十字会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省红十字会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 172.91 |  | 172.91 |  | 172.4 | 10 | 99.71 | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 | 172.91 |  | 172.91 |  | 172.4 |  | 99.71
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、加强对储备库管理，做好物资储备工作；并及时运送救灾物资； 2、加强全省红十字救援队能力建设，定期举办救援队培训班； 3、加强全省赈济救护管理工作能力提升，定期举办赈济救护管理培训班； 4、加强对项目的督导； 4、继续争取基金会的支持，加大对大病救助工作的支持； 5、有效实施“博爱家园”项目：加强灾后重建和日常援建，继续实施“博爱家园”项目，实现全省国家级贫困县全覆盖。积极争取红十字国际委员会、香港红十字会支持，探索实施城市“博爱家园”项目； 6、拓宽定向救助领域，争取基金会的支持，加大对大病救助工作的支持，持续开展“红十字博爱送万家”活动，加大对边疆少数民族地区和贫困人口集中地区的救助。 | [5 empty] | 1.制定下发应急预案，引入第三方物流企业进行紧急状态下物资仓储和运输合作，建立扁平化应急物资调配机制；加强防灾救灾意识，完善备灾救灾工作机制，与筹资财务部共同开发储备物资管理系统，实现救灾救助物资储备规范化、信息化。对自建库及外租库开展了规范化整改，对部分设施进行了修缮，对储备物资的分区堆放、储存进行合理调整；定期组织救灾救助物资清查盘点，及时排查风险隐患，抓实整改工作，制定防控措施，确保应急储备物资安全有效的管理。 2.5月3日至11日，组织全省17名应急救援队员赴福州参加总会举办的“同心协力-2021中国红十字会应急救援综合演练”。6月份组织了一期全省赈济救援队核心骨干培训演练，来自8州市60名专职干部参加培训。 3.6月份集中召开全省赈济救护管理培训班，提升了全省赈济业务能力。 4.2018年人道基金博爱家园项目已执行完毕，2019年人道基金博爱家园项目已进入到验收阶段。启动了香港红十字会支持第一批“博爱家园-社区为本减灾项目和鲁甸地震灾后恢复重建项目的财务审计工作。 5.2021年开展儿童先心病筛查，为7000名患儿义诊和筛查，对107名患儿提供123.5元救助资金，203名白血病患儿提供641万元救助资金。 6、争取了总会10个“红十字博爱家园”项目，助力乡村振兴；推进香港红十字会支持第二批和第三批“博爱家园-社区为本”减灾项目，以及城市（城镇）社区减灾试点项目；继续跟进国际委员会支持肢残患者开展小型经济项目、总会支持博爱家园项目、红基会支持项目、上海红会援助项目。 7、2021年为开展好红十字博爱送万家活动，于2022今年春节前，积极争取各方资源，共投入356万元物资在全省范围内开展“博爱送万家”活动，受益人口达5.1万人。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 储备救灾救助物资价值 | >= | 1000 | 万元 | 2091 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 救援队注册队员数 | >= | 35 | 人 | 50 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 组织救援队培训班 | = | 1 | 期 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 组织赈济救护工作管理培训班 | = | 1 | 期 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 项目督导次数 | >= | 33 | 次 | 33 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 贫困患者大病救助受益数 | >= | 300 | 人 | 316 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 博爱送万家救助受益人数 | >= | 10000 | 人 | 51039 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 救灾救助物资48小时运抵目的地比例 | >= | 0.8 | % | 1 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.97 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开 | [10 empty] | 16 | 表
编制单位： | 云南省红十字会 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 因公出国（境）专项经费
主管部门 |  | 云南省红十字会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省红十字会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 9.4 |  | 9.4 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 9.4 |  | 9.4 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照国家“一带一路”建设和省委省政府的决策部署，发挥红十字会作为国际红十字运动的重要成员、民间外交的重要渠道和民心相通的重要力量，立足“政府人道领域助手、红十字运动成员、民间外交重要渠道”的特有定位，充分发挥民间外交作用，加强与各个国家红十字会和国际组织的交流与合作，筑牢民间友好基础，围绕红十字会的职能职责扎实开展民间外交活动和国际人道主义行动，。采用“走出去”和“请进来”的方式，加强与国际、台港澳地区红十字会和国际非政府组织的联系和交往。以出访带动项目的原则组织因公临时出国（境）访问，搭建省内各级红十字会与国外红十字机构学习交流的平台，不断学习借鉴国外先进理念，深化交流合作的广度和深度学习国外先理管理理念，着力改善全省弱势人群生活现状。 | [5 empty] | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 出访团组批次 | = | 2 | 次/团组 | 0 | 10 | 10 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标 |  | 数量指标 | 出访国家数 | = | 4 | 个 | 0 | 10 | 10 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标 |  | 数量指标 | 出访人数 | <= | 12 | 个 | 0 | 10 | 10 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标 |  | 质量指标 | 出访任务完成率 | >= | 100 | % | 0 | 5 | 5 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标 |  | 质量指标 | 经费先行审核备案率 | = | 100 | % | 0 | 5 | 5 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标 |  | 质量指标 | 经费规范核销率 | = | 100 | % | 0 | 10 | 10 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标 |  | 成本指标 | 当年出访经费下降率 | >= | 1 | % | 0 | 5 | 5 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
产出指标 |  | 成本指标 | 出访成本控制率 | <= | 100 | % | 0 | 5 | 5 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 出访形成报告数 | = | 2 | 个 | 0 | 10 | 10 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 促成成果数 | = | 2 | 个 | 0 | 10 | 10 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 出访人员满意度 | >= | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务。
其他需要说明的事项 |  |  | 经请示省外办，因疫情原因不审批出访团组，未完成出国任务，经费已申请交回财政。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 80 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。