易门县红十字会2024年预算重点领域

财政项目文本公开

- 项目名称

易门县红十字会工作经费项目。

- 立项依据

《易门县第十五届人民政府第六十四次常务会议纪要》，第5页第10条同意从2013年起每年预算安排工作经费5.00万元。

- 项目实施单位

易门县红十字会。

- 项目基本概况

在全县组织开展应急救护培训和应急救护知识的普及宣传工作，增强人民群众自救互救意识和技能，2024年全年培训人员达1万人以上。

- 项目实施内容

项目在2024年1月至12月内实施。具体安排为：1月至2月开始活动筹备策划准备，3月至8月进机关事业单位、进企业、进社区、进乡镇完成18期应急救护公益培训6000人，9月至11月完成新生入学应急救护培训11期4000人。

- 资金安排情况

3月至8月进机关事业单位、进企业、进社区、进乡镇完成18期应急救护公益培训支出经费0.15万元，9月至11月完成新生入学应急救护培训11期支付经费0.35万元。

- 项目实施计划

项目在2024年1月至12月内实施。具体安排为：1月至2月开始活动筹备策划准备，3月至8月进机关事业单位、进企业、进社区、进乡镇完成18期应急救护公益培训6000人，9月至11月完成新生入学应急救护培训11期4000人。

- 项目实施成效

增强人民群众自救互救意识和技能，降低自然灾害和突发公共安全事件造成的伤亡率，使人民群众应急救护知识和技能培训普及率显著提高。