
易门县红十字会2026年部门预算

重点领域财政项目文本公开

项目名称

 易门县红十字会工作经费项目。

立项依据

《易门县第十五届人民政府第六十四次常务会议纪要》第5页第10条同意：从2013年起每年预算安排工作经费5.00万元。

项目实施单位

易门县红十字会。

项目基本概况

在全县组织开展应急救护培训和应急救护知识的普及宣传工作，增强人民群众自救互救意识和技能，2026年全年培训人员达1万人以上。

项目实施内容

项目在2026年1月至12月内实施。具体安排为：1月至2月开始活动筹备策划准备，3月至8月进机关事业单位、进企业、进社区、进乡镇完成18期应急救护公益培训6000人，9月至11月完成新生入学应急救护培训11期4000人。
资金安排情况

3月至8月进机关事业单位、进企业、进社区、进乡镇应急救护公益培训支出经费0.15万元，9月至11月完成新生入学应急救护培训支付经费0.35万元。
项目实施计划

项目在2026年1月至12月内实施。具体安排为：1月至2月开始活动筹备策划准备，3月至8月进机关事业单位、进企业、进社区、进乡镇完成18期应急救护公益培训6000人，9月至11月完成新生入学应急救护培训11期4000人。
项目实施成效

增强人民群众自救互救意识和技能，降低自然灾害和突发公共安全事件造成的伤亡率，使人民群众应急救护知识和技能培训普及率显著提高。


