## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 红十字会事业发展工作经费
主管部门 |  | 建水县红十字会 |  |  |  |  | 实施单位 | 建水县红十字会
填报人 |  | 唐维 |  |  |  |  | 联系电话 | 0873-7652907
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2 |  | 0.7 |  | 0.7 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年，县红十字会将认真履行红十字会各项工作职责，扩大红十字宣传力度，深入开展救灾、救助、救护工作；贫困救助人次达1500人次，助学帮扶达300人，医疗救助达50人次。努力推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作；年度完成造血干细胞志愿者招募40人，血样采集30人，人体器官和遗体捐献志愿者招募80人。强化应急救护培训，提高群众应急救护知识普及率，年度完成应急救护知识培训达15000人次，占全县人口总数8‰，且培训合格率在90%以上；加强组织建设，年度发展红十字基层组织2个，注册志愿者50人。加强红十字宣传及筹资力度；年度开展红十字宣传活动5次以上，向社会筹集款物100万元以上，年度捐赠资金物资使用率达80%。提高服务对象满意度，单位干部职工满意度达90%，救助对象满意度达80%。 | [5 empty] | 2025年，建水县红十字会认真履行红十字会各项工作职责，扩大红十字宣传力度，深入开展救灾、救助、救护工作。通过春节“博爱送万家”、“5.8博爱周”、“一老一小”关心关爱等系列活动对困难和弱势群体进行救助，全年累计救助困难群众1640人次，其中：助学帮扶363人次。通过“健康红河.光明行动”、“小天使基金”、“中国青年创业就业基金会李家杰专项基金”对因病致贫家庭进行救助，累计救助62人次；在全县范围内（企业、机关、乡镇、村委会）开展应急救护知识培训及普及15650人次，占全县人口总数的34‰，且培训合格率达到95%，努力推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作；完成造血干细胞志愿者招募人数41人，采集造血干细胞血样31人份；完成遗体人体器官捐献志愿者登记65人。发展红十字基层组织1个，为南庄镇南庄铺村红十字会；进行红十字活动宣传次数7次，分别为春节“博爱送万家”活动、“5.8博爱周”活动、“艾滋病关爱”活动、造血干细胞血样采集活动、“一老一小”关心关爱活动、“5.8人道公益日”和“99公益日”网络筹款活动。全年共筹集社会捐赠款物合计526.38万元，其中：接收资金捐赠506.83万元，物资捐赠19.55万元，社会捐赠款物使用率达85%，通过问卷调查、入户及电话询问方式对服务对象满意度进行测评，干部职工满意度达95%，救助对象满意度达90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 82
产出指标 |  | 数量指标 | 募捐筹资 | >= | 100 | 万元 | 526.38 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 人体器官和遗体捐献志愿者招募 | = | 80 | 人 | 65 | 5 | 3 | 对完成目标估算失误，改进措施：科学合理编制目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 发展红十字基层组织 | = | 2 | 个 | 1 | 5 | 3 | 目标编制在州级下达任务之前，改进措施：主动与州级对接，保证目标编制与下达任务一致。
产出指标 |  | 数量指标 | 发展红十字志愿者 | >= | 50 | 人 | 2 | 5 | 1 | 目标编制在州级下达任务之前，改进措施：主动与州级对接，保证目标编制与下达任务一致。
产出指标 |  | 数量指标 | 造血干细胞志愿者招募 | = | 40 | 人 | 41 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 造血干细胞血样采集 | = | 30 | 人 | 31 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 应急救护知识普及培训人数 | >= | 15000 | 人 | 15650 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 红十字应急救护知识普及率 | >= | 8 | ‰ | 34 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 开展红十字活动宣传 | >= | 5 | 次 | 7 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 应急救护培训合格率 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 捐赠款物使用率 | >= | 80 | % | 85 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 重点工作任务完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 困难救助受益人数 | >= | 1500 | 人次 | 1640 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 助学帮扶受益人数 | >= | 300 | 人次 | 363 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 红十字会公众认知度 | >= | 80 | % | 85 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 医疗救助受益人数 | >= | 50 | 人次 | 62 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位干部职工满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | >= | 80 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项 |  |  | 无。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。